## Exemple
Rétro Planning
Projet : Repas de quartier | [6 empty] | Légende
Date de début : 4/06 | [8 empty] | Date du jour | [8 empty] | Jour J | [6 empty] | Jours de retard
Jour J : 8/08
Date de fin : 23/08
Tâche à accomplir | Responsables | État | Juin | [30 empty] | Juillet | [27 empty] | Août
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Suivi du projet | Eva et Michael |  | Août 8: JOUR J
Déterminer la date et le lieu | Eva et Michael | Terminée | bar: Juin 4 to Juin 7
Etablir la liste des besoins | Michael | Terminée | bar: Juin 4 to Juin 18
Etablir et suivre le budget prévisionnel | Eva | En cours | bar: Juin 4 to Août 7
Faire le bilan de l'évènement | Eva et Michael | A faire | bar: Août 9 to Août 23
Communication | Léo et Thomas
Définir la stratégie de communication | Léo et Thomas | En cours | bar: Juin 18 to Juillet 5
Réaliser les invitations | Thomas | A faire | bar: Juin 27 to Juillet 7
Envoyer les invitations | Thomas | A faire | bar: Juillet 8 to Juillet 10
Réaliser l'affiche | Léo | A faire | bar: Juillet 1 to Juillet 7
Afficher dans le quartier | Léo | A faire | bar: Juillet 8 to Juillet 10
Aller sonner aux portes | Léo | A faire | bar: Juillet 20 to Juillet 24
Logistique | Charlotte et Sébastien
Définir les quantités | Charlotte et Sébastien | Terminée | bar: Juin 12 to Juin 24
Faire les commandes | Charlotte | En retard | bar: Juin 18 to Juin 25
Installer la salle | Charlotte et Sébastien | A faire | bar: Août 5 to Août 7
Ranger la salle | Charlotte et Sébastien | A faire | bar: Août 9 to Août 11

## Mon rétroplanning
Rétro Planning
Projet :
Date de début :
Jour J :
Date de fin :
Tâche à accomplir | Responsables | État | M-2 | [30 empty] | M-1 | [27 empty] | M
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Jour J
Terminée
En retard
En cours
À faire